## Sheet1
DESKRIPSI LAPORAN KEGIATAN
TAHUN 2017
KECAMATAN LEKSONO
NO |  | KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | PROSEN TASE | SISA ANGGARAN | WHY ( Alasan kegiatan dilaksanakan ) | WHAT ( apa yang akan dilakukan ) | WHEN ( Kapan kegiatan dilaksanakan ) | WHERE ( Lokasi kegiatan ) | WHO ( Siapa yang melakukan dan siapa sasaran kegiatan ) | HOW ( bagaimana kegiatan dilaksanakan )
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 |  | 2: PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN; 3: 136355000; 4: 129759422; 5: 95.1629; 6: 6595578
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik | 17900000 | 14124422 | 78.9074 | 3775578 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 2 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 24000000 | 21900000 | 91.25 | 2100000 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 3 | Penyediaan alat tulis kantor | 8610000 | 8610000 | 100 | 0 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Penyediaan alat tulis kantor | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 4 | Penyediaan Barang cetak dan penggandaan | 6175000 | 5792000 | 93.7976 | 383000 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Penyediaan Barang cetak dan penggandaan | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 5 | Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor | 3030000 | 3030000 | 100 | 0 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 6 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 5520000 | 5513000 | 99.8732 | 7000 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | 1320000 | 1320000 | 100 | 0 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 8 | Penyediaan makanan dan minuman | 11700000 | 11570000 | 98.8889 | 130000 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Penyediaan makanan dan minuman | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 9 | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | 4800000 | 4800000 | 100 | 0 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 10 | Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor | 18600000 | 18400000 | 98.9247 | 200000 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 11 | Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan | 34700000 | 34700000 | 100 | 0 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
2 |  | 2: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR; 3: 196269000; 4: 193355348; 5: 98.5155; 6: 2913652
| 1 | Pengadaan sarana dan Prasarana kantor | 100000000 | 99183770 | 99.1838 | 816230 | Meningkatkan kualitas dan Fungsi Sarpras Kantor | Pengadaan LCD, Rak arsip, AC, Komputer, Laptop, Digital Camera, Handycam, Baliho, CCTV | Bulan April dan Oktober 2017 | Kecamatan Leksono | CV Solusi Arya Prima, CV Karya Budi, Aparatur Kecamatan Leksono | e-Purchasing, Pengadaan langsung
| 2 | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola |  | 46269000
| 3 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 4269000 | 4209000 | 98.5945 | 60000 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 4 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional | 36000000 | 34630578 | 96.196 | 1369422 | Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 5 | Pemeliharaan Rutin/ berkala - alat kantor | 5000000 | 4985000 | 99.7 | 15000 | Meningkatkan fungsi dan kualitas sarana dan prasaran kantor Kecamatan | Pemeliharaan Peralatan kantor kecamatan | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono | Swakelola
| 6 | Penataan lingkungan kantor | 50000000 | 49347000 | 98.694 | 653000 | Meningkatkan fungsi dan kualitas Lingkungan kantor Kecamatan | Pembuatan Kanopi, rehab ruang PATEN dan pembuatan gerbang Kecamatan | Bulan September 2017 | Kecamatan Leksono | CV Tonggak Ampuh, Aparatur Kecamatan Leksono | Pengadaan langsung
3 |  | 2: PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA; 3: 20000000; 4: 8830000; 5: 44.15; 6: 11170000
| 1 | Fasilitasi Tim Penanggulangan kemiskinan | 20000000 | 8830000 | 44.15 | 11170000 | Untuk Menanggulangi permasalahan kemiskininan | Penanganan keluarga miskin sejumlah 420 orang | Bulan Juli s.d September 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kec. Leksono, Masyarakat Miskin Kec. Leksono sejumlah 420 warga | Swakelola
4 |  | 2: PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KEKAYAAN LINGKUNGAN; 3: 20000000; 4: 11730000; 5: 58.65; 6: 8270000
| 1 | Fasilitasi Pengaduan gangguan masyarakat | 20000000 | 11730000 | 58.65 | 8270000 | Untuk memenuhi penanganan keluhan masyarakat | Fasilitasi subsidi listrik untuk 280 KK | Bulan Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Tim Penanggulangan,Masyarakat miskin sejumlah 280 KK | Swakelola
5 |  | 2: PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN; 3: 60000000; 4: 59625000; 5: 99.375; 6: 375000
| 1 | Fasilitasi Pembinaan Desa/ Kelurahan | 50000000 | 50000000 | 100 | 0 | Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Tramtib dan Linmas | Fasilitasi Pembinaan Tramtibmas, Pembinaan Linmas dan Patroli Wilayah | Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Tim Pembinaan/ Anggota Linmas dan Tramtib sejumlah 70 orang | Swakelola
| 2 | Penyelenggaraan Pertemuan Forum FKDM | 10000000 | 9625000 | 96.25 | 375000 | Tanggap masyarakat tentang Kewaspadaan Dini | Pertemuan FKDM dan Wanhat FKDM | Juli s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono/ Anggotan FKDM sejumlah 140 Orang | Swakelola
6 |  | 2: PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH; 3: 200000000; 4: 127021600; 5: 63.5108; 6: 72978400
| 1 | Pengadaan tanah jonggolsari | 200000000 | 127021600 | 63.5108 | 72978400 | Tersedianya tanah jalan Jonggolsari ruas jalan Leksono- Kuripan | Pengadaan lahan seluas 368 m2 | Bulan Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparat Pemerintahan, Masyarakat kecamatan leksono | Swakelola, Pengadaan Langsung |  | 368
7 |  | 2: PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH; 3: 40000000; 4: 36341000; 5: 90.8525; 6: 3659000
| 1 | Pelatihan keterampilan kerajinan handycraft | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Meningkatkan kapasitas peran Generasi muda | Pelatihan Ketramplilan membuat Handycraft | Bulan April s.d Juni 2017 | Kecamatan Leksono | Panitia Pelatihan Handycraft/ Masyarakat Generasi Muda sejumlah 30 orang | Swakelola
| 2 | Pelatihan pengolahan makanan untuk masyarakat rentan | 20000000 | 16341000 | 81.705 | 3659000 | Meningkatkan Jumlah SDM masyarakat Rentan yang mampu melakukan wirausaha | Pelatihan Pengolahan makanan selama 2 hari | Bulan Juli s.d September 2017 | Kecamatan Leksono | Panitia Pelatihan / Masyarakat rentan atau kurang mampu sejumlah 30 orang | Swakelola
8 |  | 2: PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN; 3: 30000000; 4: 25507000; 5: 85.0233
| 1 | Fasilitasi penguatan Kapasitas BUMDes | 30000000 | 25507000 | 85.0233 | 4493000 | Meningkatkan kemampuan BUMDes agar lebih berkualitas | Fasilitasi dan penguatan Kapasitas BUMDes untuk 65 peserta | Juli s.d September 2017 | Kecamatan Leksono | Panitia Fasilitasi/ anggota BUMDes pada 13 Desa | Swakelola
9 |  | 2: PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI; 3: 15000000; 4: 11920000; 5: 79.4667
| 1 | Pelatihan Aplikasi Terpadu PATEN | 15000000 | 11920000 | 79.4667 | 3080000 | Tercapainya SDM yang memadai bidang Aplikasi terpadu | Pelatihan Aplikasi terpadu PATEN untuk 60 orang | Bulan Oktober 2017 | Kecamatan Leksono | Panitia Pelatihan/ Perangkat Desa sejumlah 60 orang | Swakelola
10 |  | 2: PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN; 3: 75000000; 4: 75000000; 5: 100
| 1 | Fasilitasi Hari jadi Wonosobo dan HUT RI | 75000000 | 75000000 | 100 | 0 | Meningkatkan persatuan, kesatuan dan nasionalisme | Fasilitasi peringatan HUT RI dan Hari Jadi | Juli dan Agustus 2017 | Kecamatan Leksono | Panitia HUT dan Hari jadi / Warga masyarakat | Swakelola
11 |  | 2: PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF; 3: 50000000; 4: 49500000; 5: 99
| 1 | Pengembangan ekonomi masyarakat Agrowisata buah- buahan | 50000000 | 49500000 | 99 | 500000 | Tercukupinya Bibit buah Buahan dan Display mini show room | Pengadaan tanaman buah buahan dan mini show room | Desember 2017 | Kecamatan Leksono | CV Bumi Berembun/ Masyarakat pada 14 Desa Kelurahan | Pengadaan langsung
12 |  | 2: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA; 3: 50000000; 4: 50000000; 5: 100
| 1 | Bintek Peningkatan kapasitas Perangkat Desa | 50000000 | 50000000 | 100 | 0 | Tercapainya kelancaran penyusunan RAPBDes, Pengisian ,Pembekalan dan peningkatan kapasitas perangkat desa | Sosialisasi dan Bimtek APBDes, Perangkat Desa dan Lembaga Desa | Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Panitia Pelatihan/ Perangkat Desa sejumlah 130 orang | Swakelola
13 |  | 2: PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN; 3: 40000000; 4: 32838000; 5: 82.095
| 1 | Pemberdayaan perempuan/ kegiatan PKK | 30000000 | 26703000 | 89.01 | 3297000 | Tercapainya kader PKK yang berkualitas dalam pembangunan | Pelatihan Kespro, ortu hebat, Bank Sampah dan ODF | Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Panitia/ Anggota PKK pada 14 Desa / Kelurahan sejumlah 154 orang | Swakelola
| 2 | Fasilitasi lomba - lomba | 10000000 | 6135000 | 61.35 | 3865000 | tercapainya Prestasi terbaik desa siaga, perpustakaan dan sekolah sehat | Fasilitasi lomba Desa Siaga, sekolah sehat, perpustakaan | Juli s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Tim lomba/ Lomba Desa siaga 14 Desa, Lomba Sekolah Sehat 3 Sekolah, Lomba Perpustakaan 2 Desa | Swakelola
14 |  | 2: PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA; 3: 30000000; 4: 30000000; 5: 100
| 1 | Intensifikasi PBB | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Tercapainya kelancaran pelaksanaan Intensifikasi PBB/ Lunas PBB | Pembinaan dan intensifikasi sektor pajak pada 15 desa | Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan Leksono/ Pemerintah Desa/ Kelurahan se Kecamatan Leksono | Swakelola
| 2 | Monev dana transfer | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Tercapainya kelancaran pelaksanaan Monev Dana Transfer | Monitoring kegiatan dana transfer desa sebanyak 13 desa | Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Apratur Kecamatan Leksono/ Pemerintah Desa se Kecamatan Leksono sejumlah 13 Desa | Swakelola
15 |  | 2: PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH; 3: 20000000; 4: 19240000; 5: 96.2; 6: 760000
| 1 | Penyelenggaraan Perencanaan pembangunan Daerah | 20000000 | 19240000 | 96.2 | 760000 | Tersusunnya DSP perencanaan pembangunan Kecamatan | Musrenbang Tingkat kecamatan peserta =110 orang | Bulan Januari s.d Maret 2017 | Kecamatan Leksono | Aparat Pemerintahan, Masyarakat kecamatan leksono | Swakelola
16 |  | 2: PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN; 3: 6806000000; 4: 6749351400; 5: 99.1677; 6: 56648600
| 1 | Pembangunan jalan Antar Desa lipursari Kec.Leksono menuju Desa Mirombo Kec.Kaliwiro | 145500000 | 144700000 | 99.4502 | 800000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Pembangunan jalan Antar Desa lipursari Kec.Leksono menuju Desa Mirombo Kec.Kaliwiro p=500m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Desa Lipursari Ruas Cumbring- Kaliwiro | CV Tunas Muda/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 2 | Pembangunan Aspal jalan Sleretan selokromo - leksono | 194000000 | 193000000 | 99.4845 | 1000000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Pembangunan Aspal jalan Sleretan selokromo - leksono p=500m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Desa Selokromo Ruas Selokromo- Mboto | CV TRISAKTI/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 3 | Pembangunan Aspal Jalan Manggis - Durensawit Kec Leksono | 194000000 | 193000000 | 99.4845 | 1000000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Pembangunan Aspal Jalan Manggis - Durensawit Kec Leksono p=580m l=3m | Bulan Mei s.d Juli 2017 | Desa Durensawit, Ruas Manggis- banyukembar | CV Tonggak Ampuh/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 4 | Pembangunan Aspal jalan Limbangan - Sempor Besani Kec Leksono | 194000000 | 192986000 | 99.4773 | 1014000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Pembangunan Aspal jalan Limbangan - Sempor Besani Kec Leksono p=360m l=3m | Bulan Mei s.d Juli 2017 | Desa Kalimendong Ruas Besani- Krasak | CV Maju Jaya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 5 | Aspal Jalan Tlogo Sukoharjo ke Kalimendong Kec Leksono | 194000000 | 193000000 | 99.4845 | 1000000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Aspal Jalan Tlogo Sukoharjo ke Kalimendong Kec Leksono p=315 m l=3m | Bulan Juni s.d Juli 2017 | Desa Kalimendong Ruas Kalimendong- Tlogo | CV Sekar Arum/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 6 | Peningkatan Jalan Aspal dari Cumbring Kec Selomerto menuju desa lipursari Kec leksono | 194000000 | 193000000 | 99.4845 | 1000000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Peningkatan Jalan Aspal dari Cumbring Kec Selomerto menuju desa lipursari Kec leksono p=585 m l=3 m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Desa Lipursari Ruas Cumbring- Kaliwiro | CV Tunas Muda/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 7 | Pembangunan Betonisasi Jalan RW 3 Kelurahan Leksono | 194000000 | 193000000 | 99.4845 | 1000000 | Tersedianya Fasilitas jalan wilayah Kelurahan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Pembangunan Betonisasi Jalan RW 3 Kelurahan Leksono p=314m l=2.5m | Bulan Juli s.d Agustus 2017 | Kelurahan Leksono | CV Berkah jaya | Pengadaan Langsung
| 8 | Pembangunan Senderan Jalan Wonokasihan Ruas Jalan Mbangon - Pacarmulyo Kec Leksono | 194000000 | 192918000 | 99.4423 | 1082000 | Meningkatnya kualitas keamanan ruas jalan dan lingkungan di sekitarnya | Pembangunan Senderan Jalan Wonokasihan Ruas Jalan Mbangon - Pacarmulyo Kec Leksono p=19m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Desa Sojokerto Ruas Mboto- Pacarmulyo | CV Kelapa Mas/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 9 | Pembangunan Senderan Jalan dan Drainase Durensawit - Kalimendong Kec leksono | 194000000 | 192863000 | 99.4139 | 1137000 | Meningkatnya kualitas keamanan ruas jalan dan lingkungan di sekitarnya | Pembangunan Senderan Jalan dan Drainase Durensawit - Kalimendong Kec leksono p=290,5m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Desa Durensawit Ruas Krasak- Kalimendong | CV Sangga Buana/ Masyarakat | Pengadaan Langsung | 290
| 10 | Senderan Jalan Pucung ke Sidakala Kec Leksono | 194000000 | 193000000 | 99.4845 | 1000000 | Meningkatnya kualitas keamanan ruas jalan dan lingkungan di sekitarnya | Senderan Jalan Pucung ke Sidakala Kec Leksono p=18m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Kelurahan Leksono | CV Tirta Mulya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 11 | Senderan dan peningkatan Jalan Sirebut Kumbangsari Kel. Leksono | 145500000 | 144671000 | 99.4302 | 829000 | Meningkatnya kualitas keamanan ruas jalan dan lingkungan di sekitarnya | Senderan dan peningkatan Jalan Sirebut Kumbangsari Kel. Leksono p=48m p=1,8m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Kelurahan Leksono | CV Maju Jaya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung | 48
| 13 | Penahan Jalan Braol Ruas Jalan Pacarmulyo Durensawit Limbangan | 145500000 | 144544000 | 99.343 | 956000 | Meningkatnya kualitas keamanan ruas jalan dan lingkungan di sekitarnya | Penahan Jalan Braol Ruas Jalan Pacarmulyo Durensawit Limbangan p=15m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Desa Pacarmulyo Ruas Pacarmulyo- Limbangan | CV Sangga Buana/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 14 | Peningkatan Jalan Kalimendong - Tlogo Kec Leksono | 194000000 | 193170000 | 99.5722 | 830000 | Tersedianya akses jalan antar kecamatan yang memadai | Peningkatan Jalan Kalimendong - Tlogo Kec Leksono p=136m, p=56m, p=48m | Bulan Juli s.d September 2017 | Desa Kalimendong Ruas Kalimendong- Tlogo | CV Tonggak Ampuh/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 15 | Aspal Jalan Pacarmulyo Blok Desa Durensawit menuju Limbangan Kec Leksono | 194000000 | 193270000 | 99.6237 | 730000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Aspal Jalan Pacarmulyo Blok Desa Durensawit menuju Limbangan Kec Leksono p=357m l=3,5m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Desa Durensawit Ruas Pacarmulyo- Limbangan | CV Berkah jaya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 16 | Biaya Umum | 119750000 | 96096400 | 80.2475 | 23653600 | Tersedianya Biaya penunjang untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Infrastruktur perdesaan | Biaya Umum | Januari s.d Desember 2017 | Kecamatan Leksono | Aparatur Kecamatan, Panitia Pelaksana Kegiatan Infrastruktur | Swakelola |  | 210000000
| 17 | Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 26 Paket | 46500000 | 46250000 | 99.4624 | 250000 | Tersedianya Dokumen Perencanaan Infrastruktur perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Konsultan Perencana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 26 Paket | April s.d Mei 2017 | Kecamatan Leksono | CV Luhur/ Masyarakat | Pengadaan Langsung |  | 210000000
| 18 | Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 26 Paket | 43750000 | 43350000 | 99.0857 | 400000 | Tersedianya Dokumen Pengawasan Infrastruktur perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 26 Paket | Juni s.d September 2017 | Kecamatan Leksono | CV Candra Karya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 19 | Pembangunan Jembatan Sempor Besani Kec Leksono | 194000000 | 193292000 | 99.6351 | 708000 | Meningkatnya kualitas jembatan untuk menunjang kegiatan warga masyarakat | Pembangunan Jembatan Sempor Besani Kec Leksono p=44m | Bulan Juli s.d September 2017 | Desa besani | CV Kelapa Mas/ Masyarakat | Pengadaan Langsung |  | -90250000
| 21 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kwarasan Desa Timbang Kec Leksono | 194000000 | 193137000 | 99.5552 | 863000 | Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kwarasan Desa Timbang Kec Leksono p=21m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Desa timbang | CV Tunas Muda/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 22 | Rehabilitasi DI Kalitulang di Pacarmulyo Kec Leksono | 194000000 | 193155000 | 99.5644 | 845000 | Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan | Rehabilitasi DI Kalitulang di Pacarmulyo Kec Leksono p=67,6m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Desa pacarmulyo | CV Sekar Arum/ Masyarakat | Pengadaan Langsung | 66
| 23 | Pembangunan Drainase Pacarmulyo - Timbang Kec Leksono | 194000000 | 193173000 | 99.5737 | 827000 | Meningkatnya fungsi drainase untuk penanggulangan banjir dan tanah longsor | Pembangunan Drainase Pacarmulyo - Timbang Kec Leksono p=193,5m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Desa timbang- Pacarmulyo | CV Sekar Arum/ Masyarakat | Pengadaan Langsung | 193
| 24 | Pembangunan Drainase Trotoar Pacarmulyo - Gondang Kec Leksono | 194000000 | 193000000 | 99.4845 | 1000000 | Meningkatnya fungsi drainase untuk penanggulangan banjir dan tanah longsor | Pembangunan Drainase Trotoar Pacarmulyo - Gondang Kec Leksono p=200m | Bulan Juli s.d September 2017 | Desa Pacarmulyo | CV Sangga Buana/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 25 | Pembangunan Senderan Irigasi Kedung nongko Blok Selokromo Kec Leksono | 194000000 | 193175000 | 99.5747 | 825000 | Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan | Pembangunan Senderan Irigasi Kedung nongko Blok Selokromo Kec Leksono p=65m, p=30m, p=14m | Bulan Juli s.d September 2017 | Desa selokromo | CV Pasir Emas/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 26 | Pembangunan Senderan Irigasi Desa Besani Kec Leksono | 194000000 | 193156000 | 99.5649 | 844000 | Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan | Pembangunan Senderan Irigasi Desa Besani Kec Leksono p=21m, | Bulan Juli s.d September 2017 | Desa besani | CV Pasir Emas/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 27 | Pembangunan Senderan saluran Irigasi silebuh blok curug Desa Wonokerto kec leksono | 145500000 | 144096000 | 99.0351 | 1404000 | Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan | Pembangunan Senderan saluran Irigasi silebuh blok curug Desa Wonokerto kec leksono p=15m | Bulan Juli s.d September 2017 | Desa wonokerto | CV Banguna Jaya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 28 | Pembangunan Senderan Pucungrubuh RT 8 Kel Leksono | 194000000 | 193159000 | 99.5665 | 841000 | Meningkatnya kualitas keamanan ruas jalan dan lingkungan di sekitarnya | Pembangunan Senderan Pucungrubuh RT 8 Kel Leksono p=23m | Bulan Juni s.d Agustus 2017 | Kelurahan Leksono | CV Bangun Jaya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 29 | Pembangunan SPAL Kelurahan Leksono RW 9,10,11 | 194000000 | 192942000 | 99.4546 | 1058000 | Tersedianya SPAL yang memadai guna penanggulangan limbah rumah tangga | Pembangunan SPAL Kelurahan Leksono RW 9,10,11 p=125,5m | Bulan Juli s.d Agustus 2017 | Kelurahan Leksono | CV Tirta Mulya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 30 | Aspal jalan ruas Pacarmulyo Limbangan Blok Desa Durensawit Kec.leksono | 194000000 | 193200000 | 99.5876 | 800000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Aspal jalan ruas Pacarmulyo Limbangan Blok Desa Durensawit Kec.leksono p=600m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa durensawit Ruas Pacarmulyo- Limbangan | CV Berkah jaya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 31 | Aspal Jlamprang Ruas Jalan kemiri Kelurahan leksono kecamatan Leksono | 194000000 | 193100000 | 99.5361 | 900000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Aspal Jlamprang Ruas Jalan kemiri Kelurahan leksono kecamatan Leksono p=350m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa Jlamprang Ruas Leksono- Kemiri | CV Naora Sejati/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 32 | Betonisasi Lingkungan RT 01,03 RW 02 Kaliwaru Kecamatan Leksono | 194000000 | 193398000 | 99.6897 | 602000 | Tersedianya Fasilitas jalan Kelurahan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Betonisasi Lingkungan RT 01,03 RW 02 Kaliwaru Kecamatan Leksono p=246m l=3m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Kelurahan Leksono | CV Awalia Karya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung | 246
| 33 | Betonisasi Sirebut Kelurahan leksono kecamatan leksono | 194000000 | 193200000 | 99.5876 | 800000 | Tersedianya Fasilitas jalan Kelurahan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Betonisasi Sirebut Kelurahan leksono kecamatan leksono p=13m t=1,5m p=86m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa leksono | CV Pasir Emas/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 34 | Pembangunan Irigasi Sikudi Kalimendong kecamatan Leksono | 194000000 | 193361000 | 99.6706 | 639000 | Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan | Pembangunan Irigasi Sikudi Kalimendong kecamatan Leksono =p29m, p=4,2m, p=10m, p=45m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa kalimendong | CV Sekar Arum/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 35 | Pembangunan Senderan Irigasi kaliputih Desa Sawangan Kecamatan leksono | 97000000 | 96220000 | 99.1959 | 780000 | Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan | Pembangunan Senderan Irigasi kaliputih Desa Sawangan Kecamatan leksono p=107m t=1m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa sawangan | CV Sekar Arum/ Masyarakat | Pengadaan Langsung | 107
| 36 | Penimngkatan Aspal Jalan dari Cumbring kecamatan Selomerto menuju Desa Lipursari kecamatan Leksono | 194000000 | 193299000 | 99.6387 | 701000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan antar Kecamatan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Peningkatan Aspal Jalan dari Cumbring kecamatan Selomerto menuju Desa Lipursari kecamatan Leksono p=447m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa Lipursari Ruas Cumbring- Kaliwiro | CV Tunas Muda/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 37 | Peningkatan Jalan Manggis-Tlogo kecamatan Leksono | 194000000 | 192952000 | 99.4598 | 1048000 | Tersedianya Fasilitas jalan perdesaan antar Kecamatan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Peningkatan Jalan Manggis-Tlogo kecamatan Leksono p=182m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa Manggis Ruas Manggis- Tlogo gudang | CV Tonggak Ampuh/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 38 | Perbaikan Saluran Irigasi Wangan Sojo Desa Sojokerto kecamatan Leksono | 145500000 | 144410000 | 99.2509 | 1090000 | Tersedianya Infrastruktur perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Perbaikan Saluran Irigasi Wangan Sojo Desa Sojokerto kecamatan Leksono p=117m t=1m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa sojokerto | CV Digdaya Jaya/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 39 | Perbaikan saluran dan Senderan Irigasi Kaligendol Wilaya Desa Timbang Kecamatan Leksono | 145500000 | 144764000 | 99.4942 | 736000 | Tersedianya Infrastruktur perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Perbaikan saluran dan Senderan Irigasi Kaligendol Wilaya Desa Timbang Kecamatan Leksono p=227m t=0,75 p=15,50 t=3m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa timbang | CV Eka Mukti/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 40 | Senderan Jalan Sojokerto leksono | 194000000 | 193253000 | 99.6149 | 747000 | Tersedianya Infrastruktur perdesaan yang layak secara kualitas dan fungsinya | Senderan Jalan Sojokerto leksono p=28m, p=12,40 t=2,5m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa Sojokerto Ruas Mboto- Pacarmulyo | CV Pasir Emas/ Masyarakat | Pengadaan Langsung
| 41 | Senderan Saluran Irigasi Besani | 194000000 | 193091000 | 99.5314 | 909000 | Meningkatnya fungsi jaringan irigasi untuk kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan | Senderan Saluran Irigasi Besani p=74,5m l=4,10m | Bulan Nopember s.d Desember 2017 | Desa Besani | CV Tonggak Ampuh/ Masyarakat | Pengadaan Langsung | 75
|  | JUMLAH | 7788624000 | 7610018770 | 97.7068 | 178605230
CAMAT LEKSONO
Drs. AGUS FAJAR WIBOWO, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19720818 199101 1 001